平成１８年度高松市協働企画提案事業　防災防犯マップ作り

事業計画書　（修正8.17）
【目的】

　　　　地域における様々な危険からも身を守る術を子供の視点、大人の視点とを交えて

話し合い、共に学ぶ。地域全体がつながりを持ち、共に助け合える町づくりを目的とする。

【主催】　川添地区コミュニティ協議会

【協力】　高松東警察署・高松市東消防署・高松市立川添小学校ＰＴＡ

川添校区子供育成連絡協議会・川添地区内各種団体

【プロデュース・指導】　特定非営利活動法人SONAE-NET（備えネット）
【日時】　平成１８年　８月　２０日（日）
【場所】　高松市立川添小学校　体育館
【対象校区】高松市立川添小学校校区　（　１２　）コース（巡回1.5ｋｍ）
【参加者】高松市立川添小学校校区の小学校高学年と保護者、地区各種団体　計２００名

| 8:00 | 開会 主催者あいさつ |
| --- | --- |
| 8:10 | 今どれだけ知っていますか？（現在の状況を把握） |
| 9:00 | 各コースへ 地域巡回（１２グループ） |
| 10:50 | 集合 消防・警察職員の話(各20分) |
| 11:30 | （昼 食） |
| 12:00 | 地域巡回で発見した内容を確認する |
| 12:30 | 連絡網を考える |
| 13:30 | ミーティング 意見交換 |
| 14:30 | 今後の課題について |
| 15:00 | 閉会 |

【お問い合わせ】　川添地区コミュニティ協議会（担当/上田）　　　http://wwwb.pikara.ne.jp/matsushima/info.html

〒761-0311香川県高松市元山町136－4

TEL　087-847-5979

e-mail  :  kmnkwz01@ns.manabi.city.takamatsu.kagawa.jp

①　開催までのスケジュール

６月～７月　防災防犯マップつくりセミナー事前説明会　２回実施

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１９時～２０時００分（説明会）

参加者：川添地区コミュニティ協議会

内容：防災防犯マップつくりセミナーについて

７月１２日　防災防犯マップつくりセミナー説明会

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１９時～２０時（説明会）

参加者：川添地区ＰＴＡ、学校関連者

内容：減災減犯セミナーについて

　　８月　７日　防災防犯マップつくりセミナー開催概要説明会

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１８時～２０時（説明会）

参加者：川添地区コミュニティ協議会

内容：巡回コースの事前説明、注意

　　８月　９日　防災防犯マップつくりセミナー開催概要説明会

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１８時～２０時（説明会）

参加者：川添地区コミュニティ協議会

内容：巡回コースの事前説明、注意

８月１１日　防災防犯マップつくりセミナー開催概要説明会

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：（説明会）

参加者：育成会会長、協議会会長

内容：セミナーの概要説明

８月１７日　巡回コースチェックポイントの事前確認

場所：川添地区コミュニティセンター
　　　　　　　　時間：１９時～２０時３０分

参加者：各リーダー、サブリーダー、記録

内容：巡回コースの一部をチェック　各リーダーへの最終打ち合わせ

８月１８日　巡回コースチェックポイントの事前確認

場所：川添地区コミュニティセンター
　　　　　　　　時間：１９時～２０時３０分

参加者：学校関係者、子供育成、川添小学校ＰＴＡ

内容：開催概要、コースなどの最終打ち合わせ

８月１９日　セミナー準備

場所：高松市立川添小学校　体育館

時間：１７時～１９時

参加者：スタッフ

内容：セミナー準備　コース決め

８月２０日　セミナー

場所：高松市立川添小学校　体育館

時間：８時～１５時

参加者：高松市立川添小学校校区の小学校高学年と保護者

地区各種団体

内容：セミナー

８月２２日　マップのデジタル化　データ入力

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１５時～２１時

参加者：協議会会長、センター長、所長

内容：マップのデジタル化　データ入力

８月２４日　セミナーで完成したマップに追加情報

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１４時～

参加者：リーダー、役員

内容：地域巡回出来ていない地区を宿題として地域に投げかける

９月　５日　マップの見直し

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：１１時～１３時

参加者：リーダー、役員

内容：地域からの要望を追加

９月２０日　マップの見直し、最終チェック

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：　９時３０分～１２時３０分

参加者：リーダー、役員

内容：マップの見直しの最終チェック

９月２１日　マップのデータ確認と修正

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：

参加者：役員

内容：マップのデータ確認と修正

９月２２日　マップの追加情報と修正

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：

参加者：役員

内容：マップの追加情報と修正

新しいこどもＳＯＳの情報と差し替え

９月２５日　マップのデータ確認と修正

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：

参加者：役員

内容：マップのデータ確認と修正

９月２８日　完成したマップの印刷と報告書の完成

場所：川添地区コミュニティセンター

時間：

参加者：役員

内容：３５００部の印刷と報告書の提出