地域住民主体の防災訓練inまんのう町生稲

大地震を想定

平成１９年度まんのう町ＮＰＯ提案型協働事業委託事業計画書

【目的】

　　　　地域における自然等の災害から身を守る術を体験し、若い世代の視点、高齢者

の視点とを交えて話し合い、共に学び、地域全体がつながりを持ち共に助け合

える協働の町づくりを目的とする。

【主催】　まんのう町

【共催】

【協力】　自治会、民生委員、社会福祉協議会、警察、消防

【プロデュース・企画】　ＮＰＯ法人SONAE-NET

【日時】　平成１９年　８月１９日（日）８時００分～１２時００分 
【場所】　まんのう町　農村環境改善センター
【参加者】地域各種団体、市職員、社協職員
【内容】大地震に対する地域住民の防災訓練

| 8:00 | 開会 主催者あいさつ |
| --- | --- |
| 8:10 | スケジュールの説明 待機場所の説明 |
| 8:30 | 搬送方法、三角巾の使い方 |
| 9:00 | 進行の説明 |
| 9:20 | 各コースへ移動 |
| 9:45 | 防災訓練（３班） |
| 11:20 | 心肺蘇生方法 |
| 11:40 | ミーティング 意見交換 |
| 11:50 | 今後の課題について |
| 12:00 | 閉会 |

【【お問い合わせ】　まんのう町総務課（担当/北川）

〒766-0022　香川県仲多度郡まんのう町吉野下430

TEL：0877-73-0100　FAX：0877-73-0112

①　開催までのスケジュール

　　８月　９日　防災訓練説明（各自治会）

場所：農村環境改善センター

時間：１９時３０分～２１時００分

参加者：生稲地区、関係者

内容：訓練のエリア、コース、役割決定

８月１６日　防災訓練説明（各自治会）

場所：農村環境改善センター

時間：１９時３０分～２１時００分（説明会）

参加者：生稲地区、関係者

内容：決定事項による最終打合せ、警備体制の打合せ

８月１８日　地域住民主体の防災訓練（準備）

場所：農村環境改善センター

時間：　１４時～１７時（予定）

参加者：関係者

内容：準備

８月１８日　地域住民主体の防災訓練リハーサル

場所：農村環境改善センター

時間：１９時３０分～２１時００分

参加者：生稲地区の各種団体、町職員

内容：安否調査、救護、資材運搬班の事前説明。リハーサル

　　８月１９日　地域住民主体の防災訓練（当日）

場所：農村環境改善センター

時間：　８時００分～１２時

内容：地域住民主体の防災訓練の実施

②各班の臨時避難場所と移動ルート　警備の位置

③　参加者調整　各コース役割

　　【１班】空き地避難
　　　安否調査Ａ（　　　　　）安否調査Ｂ（　　　　　）安否調査Ｃ（　　　　　）

救援２名（　　　　　）（　　　　　）

救護２名（　　　　　）（　　　　　）

ケガ１名（　　　　　）

連絡係り（　　　　　）

【２班】児童館避難
　　　安否調査Ａ（　　　　　）安否調査Ｂ（　　　　　）安否調査Ｃ（　　　　　）

救援２名（　　　　　）（　　　　　）

救護２名（　　　　　）（　　　　　）

ケガ１名（　　　　　）

連絡係り（　　　　　）

　　【３班】小学校近く

救援２名（　　　　　）（　　　　　）

救護２名（　　　　　）（　　　　　）

【会場内　安否調査】
　　　社協職員（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

　　【警備とポールなどの設営】
　　　（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

【災害対策本部】
　　　町職員　安否受け入れ係り（　　　　　）（　　　　　）
　　　町職員　集計記録係り　　（　　　　　）（　　　　　）

　　【受け付け】

町職員　誘導、受け付け、飲料水（　　　　　）

④　準備品

　　　■　簡易担架　竿　　　　　　　　　　　　　　　（６本）　　　【備え】
　　　■　簡易担架　毛布　　　　　　　　　　　　　　（３枚）　　　【まんのう町】
　　　■　簡易　止血用　タオル　　　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　簡易　骨折用　傘、ダンボール　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　▲　腕章（カラーガムテープ）　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】

　　　■　救急救命指導用三角巾　　　　　　　　　　　（１０枚）　　【消防】

- 鉛筆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数　持参）

- 消しゴム　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数　持参）

■　ノートパソコン　　　　　　　　　　　　　　（講師）　　【備え】
■　プロジェクター　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【まんのう町】
■　スクリーン　　　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【会場】
■　拡声器　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【会場】

■　飲料水　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数）【まんのう町】

■　警備用ポール　　　　　　　　　　　　　　　（１０本）【まんのう町】
■　イベント進行用無線　　　　　　　　　　　　（９台）　【まんのう町】

■　小雨の場合　カッパ　雨具　　　　　　　　　（参加者）

■　タオル、帽子、水筒　　　　　　　　　　　　（参加者）

■　記録カメラ　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）　　　【備え】

講師紹介


■　地域住民の救助訓練

講師：仲多度南部消防組合　救急救命士

７：３０～１１：１５