地域住民主体の防災訓練inまんのう町炭所

大地震を想定　９/2作成

平成１９年度まんのうＮＰＯ提案型協働事業委託事業計画書

【目的】

　　　　地域における自然等の災害から身を守る術を体験し、若い世代の視点、高齢者

の視点とを交えて話し合い、共に学び、地域全体がつながりを持ち共に助け合

える協働の町づくりを目的とする。

【主催】　まんのう町

【共催】

【協力】　自治会、民生委員、社会福祉協議会、警察、消防
【後援】　琴平警察署、仲多度南部消防組合　等

【プロデュース・企画】　ＮＰＯ法人SONAE-NET

【日時】　平成１９年　１０月２８日（日）８時00分～11時45分 
【場所】　
【参加者】地域各種団体、市職員、社協職員
【内容】風水害に対する地域住民の防災訓練

| 8:00 | 開会 主催者あいさつ |
| --- | --- |
| 8:10 | スケジュールの説明 待機場所の説明 |
| 8:30 | 搬送方法、三角巾の使い方、 |
| 9:00 | 進行の説明 |
| 9:20 | 各コースへ |
| 9:50 | 防災訓練 |
| 11:05 | 心肺蘇生方法 |
| 11:25 | ミーティング 意見交換 |
| 11:35 | 今後の課題について |
| 11:45 | 閉会 |

【【お問い合わせ】　まんのう町総務課（担当/北川）

〒766-0022　香川県仲多度郡まんのう町吉野下430

TEL：0877-73-0100　FAX：0877-73-0112

①　開催までのスケジュール（案）

　　９月２３日　防災訓練説明（各自治会）

場所： 大谷川集会場

時間：１９時００分～　　時　　分

参加者：炭所地区、関係者

内容：訓練のエリア、コース、役割決定

１０月１４日　防災訓練説明（各自治会）

場所：大谷川集会場

時間：１９時００分～　　時　　分

参加者：炭所地区、関係者

内容：決定事項による最終打合せ、警備体制の打合せ

１０月２７日　地域住民主体の防災訓練リハーサル

場所：大谷川集会場

時間：１９時００分～　　時　　分

参加者：炭所地区の各種団体、町職員

内容：安否調査、救護、救援班の事前説明とリハーサル

１０月２８日　地域住民主体の防災訓練（準備）

場所：大谷川集会場

時間：　７時５０分～１２時００分

参加者：関係者

内容：地域住民主体の防災訓練の実施

②各班の臨時避難場所と移動ルート　警備の位置

③　参加者調整　各コース役割

　　【１班　大井手】
　　　自治会安否１名（　　）　地域外避難者（　　）

救援３名（　　）（　　）（　　）

救護１名（　　）
行方不明ケガ　１名（　　）

【２班　大谷川上】
　　　自治会安否１名（　　）　地域外避難者（　　）

救援３名（　　）（　　）（　　）

救護１名（　　）
行方不明ケガ　１名（　　）

【２班　大谷川下】
　　　自治会安否１名（　　）　地域外避難者（　　）

救援３名（　　）（　　）（　　）

救護１名（　　）
行方不明ケガ　１名（　　）

【会場内　安否調査】
　　　社協職員（　　　　　）（　　　　　）

　　【警備係】
　　　（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

【災害対策本部】
　　　町職員　安否受け入れ係り（　　　　　）（　　　　　）
　　　町職員　集計記録係り　　（　　　　　）（　　　　　）

　　【受け付け】

町職員　誘導、受け付け、飲料水（　　　　　）

④　開催にあたっての準備

- 開催までのスケジュール　（備えネット）

２）　巡回コース決め（炭所地区）
　　　　
３）　参加者調整　各コースに誰が何人参加するのか？役割（炭所地区）

４）　準備品のチェック（備えネット）　

５）　共催/協力依頼書（まんのう町）

６）　会場使用申請書（まんのう町）

７）　事業経費（備えネット）

８）　イベント保険（備えネット）

９）消防への特別講師依頼書「開催概要、趣旨」（備えネット）

１０）案内（まんのう町）

１１）会場レイアウト（備えネット）

１２）来場者の駐車場、駐輪場について

１３）水（まんのう町）

⑤　準備品

　　　■　簡易担架　ポール・ダンボール　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　簡易　止血用　タオル　　　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　簡易　骨折用　傘、ダンボール　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　腕章（カラーガムテープ）　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】
　　　■　マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　（各班の数）　【備え】

　　　■　救急救命指導用三角巾　　　　　　　　　　　（１０枚）　　【消防】

- 鉛筆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数　持参）

- 消しゴム　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数　持参）

■　ノートパソコン　　　　　　　　　　　　　　（講師）　　【備え】
■　プロジェクター　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【まんのう町】
■　スクリーン　　　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【会場】
■　拡声器　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１台）　　【会場】

■　飲料水　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者数）【まんのう町】


■　イベント進行用無線　　　　　　　　　　　　（９台）【まんのう町】

■　小雨の場合　カッパ　雨具　　　　　　　　　（参加者）

■　タオル、帽子、水筒　　　　　　　　　　　　（参加者）

■　記録カメラ　　　　　　　　　　　　　　（３）　　　【備え】

■　ＴＶ携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【備え】

講師紹介


■　地域住民の救助訓練

講師：仲多度南部消防組合　救急救命士

７：３０～１１：１５